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呼农村字〔2026〕26号


关于印发《2026年呼玛县基层农技
推广体系改革与建设任务实施方案》的通知

各相关单位：
现将《2026年呼玛县基层农技推广体系改革与建设任务实施方案》印发给你们，请按照方案要求，认真贯彻落实。




呼玛县农业农村局
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2026年呼玛县基层农技
推广体系改革与建设任务实施方案

为进一步发挥我县基层农技推广体系在农业生产实践中的积极作用，提升农技推广公益性服务能力，促进公益性和经营性农技推广服务融合发展，提高试验示范水平，推动先进适用技术大面积推广应用，根据《2026年黑龙江省基层农技推广体系改革与建设任务实施方案》（黑农厅函〔2026〕263号）文件要求，结合我县实际，制定本方案。
一、工作目标
2026年，呼玛县紧扣省实施方案要求，统筹推进种植业、畜牧、水产、农机化协同发展。建成农业科技试验示范场所3个，集成推广先进适用技术16项以上，全县农业主推技术到位率稳定在95%以上。实施农业重大技术协同推广，联合攻关实用技术，总结凝练高效协同推广机制模式1套。分层分类开展农技人员培训，年度培训覆盖1/3以上在编在岗农技人员，实训不少于2天；培育农技骨干人才，规范招募特聘农技员。全面落实农技员进村包户联主体机制，推行“县管乡用、下沉到村”服务模式，普及运用中国农技推广APP及新媒体平台开展线上服务，推动农技服务重点向农民合作社、家庭农场、种养大户倾斜，全方位提升基层农技推广服务效能，为全县农业高质量发展、乡村全面振兴提供坚实科技支撑。
二、重点任务
县农业农村局将全县基层农技推广体系改革与建设任务，分解落实到县农业技术推广中心、县农业机械化服务中心、县畜牧服务中心、县水产服务中心4个专业技术单位，各单位分别制定专项实施方案，协同推进、一体落实。
（一）农业技术推广中心任务
1.建设县级农业科技试验示范场所1个，常态化开展新品种、新技术、新机具试验示范、观摩交流与技能培训，组织10个以上经营主体、种养大户参与学习。
2.遴选推介种植业主推技术5项以上，围绕粮食单产提升、绿色高效生产开展技术集成，通过点对点指导、田间课堂、发放技术手册等方式推动落地。
3.全面落实农技员包村联户制度，每名基层农技员定向包联1个行政村、联系10名以上生产大户或农民技术员，关键农时驻点开展现场教学与示范操作。
4.组织开展全县农技人员知识更新培训，采取课堂教学、实践操作、异地研学等方式，确保实训不少于2天，覆盖全县1/3以上在编在岗人员。
5.加强与高校、科研院所合作，加快科技成果转化，总结形成1套适宜我县的农技推广服务新机制。
6.运用中国农技推广APP、抖音、快手、微信视频号等开展线上培训、技术普及、咨询指导，提升信息化服务水平。
（二）农业机械化服务中心任务
1.推广农机化主推技术4项，重点推广大豆大垄密植栽培、无人机飞防、秸秆还田与免耕播种、北斗导航自动驾驶等技术，支撑大豆大面积单产提升。
2.遴选培育农业科技示范主体7个，实行技术员包保指导，示范主体产量较普通农户提高10%以上，发挥辐射带动作用。
3.实现农技人员100%使用中国农技推广信息平台，建立线上服务群组，开展线上培训、技术答疑、信息推送。
4.推进县乡农机推广人员在岗履职，鼓励技术人员入驻家庭农场、合作社开展服务，提升农机化技术进村入户到田实效。
5.加强农机技术人员业务培训与能力提升，组织参加国家、省、地培训及外出研学，打造专业化农机推广队伍。
（三）畜牧服务中心任务
1.建设县级畜牧科技示范基地2个、乡镇示范站点5个，培育畜牧科技示范主体80户，构建“县中心+乡镇站+示范主体+养殖户”四级技术推广网络。
2.推广肉牛标准化养殖、畜禽疫病绿色防控、粪污资源化利用、良种繁育等先进技术6项以上，引进畜禽优良品种5个以上，主推技术到位率≥98%。
3.开展县乡畜牧技术人员轮训，知识更新培训不少于5天/人，实训不少于2天/人；规范招募特聘畜牧农技员5名，充实基层服务力量。
4.落实技术人员包村联户、常年入户服务制度，年进村入户服务时间≥100天，提升养殖户科学养殖水平与综合效益。
5.搭建“互联网+畜牧技术服务”平台，运用微信群、公众号、短视频等开展线上指导、政策宣传、技术普及，扩大服务覆盖面。
（四）水产服务中心任务
1.建设水产养殖试验示范场所1个，重点示范小龙虾、冷水鱼等特色品种绿色健康养殖模式，引领带动养殖户发展特色水产。
2.推广绿色健康养殖、优质苗种培育、病害生态防控等适用技术，优化养殖品种结构，助力打造本地水产养殖品牌。
3.组织水产技术人员开展岗位练兵，每年练兵不少于10天，定期参加上级培训与外出学习，稳步提升业务能力。
4.开展水产养殖户技术培训、线上咨询、实地指导，解决冷水鱼养殖、特色品种繁育等技术难题，促进水产产业提质增效。
5.加强与科研院所合作，引进先进养殖技术与优质苗种，提升我县水产养殖标准化、规模化水平。
三、保障措施
（一）组织保障
成立县基层农技推广体系改革与建设工作领导小组，由县农业农村局统筹负责方案制定、任务分解、资金落实、督导检查，协调解决重大问题。县农业技术推广中心、农业机械化服务中心、畜牧服务中心、水产服务中心分别负责本行业任务实施、技术方案制定、技术指导培训、资金规范使用，形成统一领导、分工负责、协同推进的工作格局，确保各项任务按期落地见效。
（二）绩效管理与资金保障
严格执行《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，建立全过程绩效管理指标体系，依托农业农村部转移支付管理平台、中国农技推广信息服务平台，规范做好项目任务填报、资金执行、绩效目标报送、实施进度跟踪等工作。全县项目资金33.85万元，统筹分配如下：畜牧服务中心5万元、水产服务中心7万元、农业机械化服务中心9万元、农业技术推广中心12.85万元，全部用于试验示范场所建设、技术集成推广、人员培训、特聘农技员补助、信息化服务、包村联户等公益性农技推广支出，确保资金使用安全、规范、高效。
（三）监督考核保障
建立健全监督考核机制，将基层农技推广体系改革与建设任务纳入各单位年度绩效考核，定期开展督导检查与进度调度，及时发现问题、督促整改。省级绩效评价结果与下年度项目资金安排直接挂钩，以刚性约束推动任务落实。
（四）宣传引导保障
充分利用广播、电视、报纸等传统媒体和微信公众号、短视频、现场观摩会等新媒体新形式，总结宣传农技推广工作中的典型经验、亮点成效、先进人物，营造全社会关心、支持、参与基层农技推广工作的良好氛围。
